## Planilha1
5W2h - Sprint 2
O que? | Por que? | Onde? | Quando? | Quem? | Como? | Quanto?
Melhorias no projeto sprint. | Garantir que o projeto atenda aos critérios de aceitação e corrigir erros. | Repositório do projeto (GitHub/GitLab) | De 01/06/2026 até 02/06/2026 | Todos integrantes do grupo | Revisando o feedback da sprint anterior e aplicando as melhorias no código/sistema. | 0
Desenvolver projeto no tinkercad para implementação e viabilidade do projeto | Para validar o circuito/design digitalmente antes de gastar com componentes físicos e evitar erros de montagem. | Na plataforma online do Tinkercad (e em reuniões no Senai). | De 01/06/2026 até 02/06/2026 | Desenvolvedores Marcelo e Eduardo | Criando uma conta no Tinkercad, modelando os componentes/circuitos necessários e realizando as simulações de teste. | 0
Desenvolver o código-fonte (C++) no Tinkercad para a lógica do semáforo inteligente. | Para garantir que o semáforo mude os tempos de verde/vermelho com base no sensor ultrassônico, junto com buzzer. | Na aba de código do Tinkercad. | De 01/06/2026 até 02/06/2026 | Desenvolvedores Marcelo e Eduardo | Utilizando a IDE do Tinkercad para programar um Arduino, simulando sensor ultrassônico e buzzer | 0
Montar o circuito eletrônico conectando o Arduino físico , o sensor de ultrassônico, o buzzer e os LEDs (substituindo o verde pelo azul), para garantir o funcionamento. | Para integrar fisicamente todos os componentes de hardware que darão "vida" e inteligência ao semáforo de emergência antes de rodar o código definitivo. | SENAI A' Jacob Laffer | De 01/06/2026 até 02/06/2026 | Desenvolvedores Marcelo e Eduardo | Montando com o kit que o Senai disponibilizou, conectando os componentes na placa de ensaio, comprando os leds azuis e aplicando o código | 1.89
Escrever o código em C/C++ na IDE do Arduino para controlar a lógica do semáforo inteligente | Para que o Arduino consiga interpretar o carro de polia ativar o "modo de emergência" (ligando o buzzer, a luz vermelha e ignorando a "multa" do radar) de forma automatizada. | No computador (através da IDE do Arduino) conectado via cabo USB. | De 01/06/2026 até 02/06/2026 | Desenvolvedores Marcelo e Eduardo | Criando uma estrutura condicional (⁠if/else⁠) baseada na leitura do sensor ultrassônico. O código altera o estado dos semáforos, aciona a função ⁠tone()⁠ para o buzzer e desativa a checagem do sensor de multa. | 0
Dar continuaidade da documentação da sprint 1 para melhorias e aprofundamento | Consolidadar a base do projeto, garantir que as decisões de arquitetura estejam claras e evitar perda de conhecimento para as próximas sprints. | Repositório de documentação(Git Hub). | De 01/06/2026 até 15/06/2026 | Todos integrantes do grupo | Revisando o texto inicial da Sprint 1, detalhando diagramas, descrevendo regras de negócio complexas e aplicando melhorias com base no feedback recebido. | 0
Construir a estrutura física da maquete representando a orla de Copacabana (pistas de trânsito, calçadão com o desenho de ondas, faixa de pedestres e prédios simbólicos). | Para criar um cenário realista que permita demonstrar visualmente o impacto do semáforo inteligente e a chegada da viatura de polícia num ambiente que simula o mundo real. | SENAI A' Jacob Laffer | De 08/06/2026 até 15/06/2026 | Todos integrantes do grupo | Utilizando uma base de isopor, desenhando as pistas e o calçadão, moldando os elementos com materiais recicláveis, e Eva e fazendo furos estratégicos na base para passar os fios dos LEDs, sensores e buzzer de forma discreta. | 89
Realizar a apresentação final dos resultados e o encerramento formal do Projeto Sprint 2. | Para homologar as entregas com os stakeholders, validar o atingimento das metas, documentar as lições aprendidas e oficializar o fechamento do projeto. | SENAI A' Jacob Laffer | 2026-06-16 | Todos integrantes do grupo | Através de uma apresentação executiva de slides (PowerPoint/Canva) contendo: Resumo das entregas, Cronograma realizado vs. Planejado, Indicadores de Sucesso (KPIs), Financeiro e Próximos Passos (se houver). | R$ 0.00